## PTCS-SAS-FOLLOWUP-일정
PCTS / SAS Software Follow Up 일정
기간 | 프로젝트 | 내용 | 관련 파일 |  | 기능 분석 내용
2월 2주차 | SAS | SAS Main/Sub UI 및 기본 함수 (통신/DB/LOG) 파악 | App.xaml.cs | Application Main 함수 | Application에서 사용되는 모든 Class를 포함하며, 프로그램의 사작/종료 동작을 규정하는 코드가 포함된다
|  |  | MainWindow.xaml.cs | Main UI | Main Windows 상의 모든 변화 (사용자 입력 값, 버튼 조작, 상태 값 변화 등)를 처리하여 입출력 처리하고 이를 GUI에 반영하는 기능을 수행한다.
|  |  | AutoTestResWindow.xaml.cs | Auto-Test Script 결과를 보여주는 UI | CMD창에서의 HSAUTOTS 명령을 이용하여 수행한 Automatic Script Run 동작의 결과를 보여주는 기능을 수행한다.
|  |  | ChartWindow.xaml.cs | Chart를 생성하는 UI | Main Window상에서 Show Curve 버튼을 눌렀을 때 동작하는 코드로 TerraSAS의 전압/전류 측정 값을 보여주는 기능을 수행한다.
|  |  | CmdScriptWindow.xaml.cs | Auto-Test Script를 작성하는 UI | Main 화면에서의 Script작성 기능은 현재 사용하지 않으며 CMD창에서의 Script 수행 명령 실행시 Script가 수행되는 상태를 보여주는 동작을 수행한다.
|  |  | CmdWindow.xaml.cs | Command UI | CMD 버튼을 누르면 수행되며 실행 가능한 Command를 표시해주고 수행하는 역할을 담당한다.
|  |  | DbManagement.xaml.cs | DB 업데이트 기능 | SAS Application에서 사용되는 Command와 Telemtry 정보를 갖는 엑셀 파일을 지정하여 읽어 들여 Application Main Window에 반영한다,
|  |  | Log.cs | 로그 파일 저장 기능 | Command 수행, Telemetry발생 정보, 시스템 상태 정보 등을 LOG파일로 생성하는 기능을 담당한다
2월 3주차 | SAS | SAS 통신 및 기능 제어 함수 파악 | DaqComm.cs | DAQ 통신 함수 (TCP/IP)
|  |  | SasComm.cs | SAS 통신 함수 (SAS 모드 함수 호출)
|  |  | SasFixed.cs | SAS 모드 함수 (Fixed)
|  |  | SasList.cs | SAS 모드 함수 (List)
|  |  | SasSas.cs | SAS 모드 함수 (Sas)
|  |  | SasSpin.cs | SAS 모드 함수 (Spin)
|  |  | SasTable.cs | SAS 모드 함수 (Table)
|  |  | SasComm_TLM.cs | TerraSAS 통신용 라이브러리 API
|  |  | TimeoutMsg.xaml.cs | SAS 통신 쿼리 타임아웃
2월 4주차 | PCTS | PCTS 기능 기본 모듈 파악 | AIT.vi | AI 소프트웨어 메인 함수
|  |  | LV.vi | LV 소프트웨어 메인 함수
|  |  | AI | AI 카드 제어
|  |  | BIT | Built-In Test
|  |  | CMD Processor | CMD 처리/UI/문법확인 기능
|  |  | DB | DB 업데이트 기능
|  |  | SCRIPT | 스크립트 작성/수행/문법확인 등의 기능
|  |  | LOG | LOG 파일 저장 및 취합
2월 5주차 | PCTS | PCTS 기능 상세 모듈 기능 파악 | DO | DAQ 카드의 DIGTAL OUTPUT 펄스
|  |  | HTTP | HTTP Server 및 Handler
|  |  | ITOS | ITOS CMD/TLM Server 및 Handler
|  |  | MUX_DMM | MUX및 DMM 카드 제어 및 데이터 측정
|  |  | N3300A | PLTS ELECTRONIC LOADGPIB 통신
|  |  | N5768A | CMTS POWER SUPPLY와 TCP 통신
|  |  | N6700C | CMTS LPPS와 TCP 통신
|  |  | PCDU | PCDU와 RS422통신
|  |  | POWERRELAY | CMTS/PLTS 파워릴레이와 TCP통신
|  |  | SGI 80-63 | PLTS 배터리 파워 서플라이와 TCP 통신
|  |  | SUPPORT | 주요 기능 라이브러리
|  |  | TLM Viewer | TLM Viewer
|  |  | UPS | CMTS/PLTS UPS와 UCP(SNMP) 통신
|  |  | WEB SOCKET | WEB Socket Server