## Sheet1
TRS (Test Record Sheet) for DTNPL
TRS No. | Date | Originator | Unit | Departure | Disposition | Cause of Departure | Corrective Action | Status | Actionee | Remark
001 | 2020-07-17 | HYU | ION S/W | Initial Performance Test 중 5.1.항목인 DTN Endpoint Mode 정상동작 안함 - BP Messing만 정상동작하며 나머지 CFDP File Transfer, Video Straming은 동작하지 않음 (단, Debug Port를 이용하여 DTNPL에 직접 동작 명령을 주면 정상동작함) | 해당 항목은 S/W 오류로 보이며 환경시험에서는 수행하지 않기로 함 | 분석중(HYU) | 환경시험 종료 후 Final Performance Test시 재수행 | open | HYU
002 | 2020-07-17 | HYU | EGSE S/W | Initial Performance Test 중 5.2.항목인 DTN Waypoint Mode 정상동작 안함 | 해당 항목은 환경시험에서는 수행하지 않기로 함 | Waypoint Mode 동작을 위한 ION_EGSE, DTNPL 및 SBC_EGSE 간의 통신을 위한 네트웍에 오류가 있는 것으로 보임 | 환경시험 종료 후 Final Performance Test시 재수행 | open | HYU/ Lumir(최상림)
003 | 2020-07-17 | 정연조 | SBC F/W(v1.0.0), SBC EGSE S/W | Octect Second 표시 오류 | SBC EGSE에서 처리 하는 것으로 종결 | -ICD(F.01)의 Time Set에는 Octal second 기준으로 되어 있으나 항우연 문의결과 Octal Second가 아닌 Second기준임 | (1) ICD 업데이트 필요 (VerOOO), (2) SBC EGSE에서 해당 부분 수정(VerOOO) | open | 최상림 | EGSE S/W로 확인 후 Close 예정
004 | 2020-07-01 | HYU | ION S/W | NAND Write Wait Time - Write 후 Wait을 주지 않으면 정상 동작을 하지 않음. | NAND Write시 Wait Time은 필요 함. - NAND의 사양에 맞춰 Wait Time 설정을 위한 시험 진행 |  |  | open | 정연조
005 | 2020-07-20 | 최상림 | SBC F/W (v1.0.0) | SBC F/W의 Task 구조 재 정의 Message Queue 구조 재 정의 | 조치 완료 | 비효율적 Taks Creation과 호출 관계 동작의 신뢰성 저하 | SBC F/W (v1.0.1) Released | Closed | 최상림
006 | 2020-07-24 | 최상림 | SBC F/W (v1.0.0) | Telemetry Command의 Sript1 처리 루틴 누락됨. 과거에 실험 했던 이력은 있으나 현재 코드에는 반영되어 있지 않음. | 과거 이력을 찾을 수 없으므로 신규 작업으로 진행 | HY 동작 시험중 구현되어 있지 않은 사항이 발견됨. | ION Start와 stop을 진행할 수 있는 Method 제공이 되지 않아 Soft Reset으로 기능 대체 하기로 협의 | closed | 최상림
007 | 2020-08-03 | 최상림 | SBC QM F/W | Backup S/W Image 필요성 제기 |  |  |  | open | 최상림
008 | 2020-08-06 | 김선구 | SBC FM | EMI /EMC 시험 결과 기준 초과 - Inrush Current limitation over - CE DM is exceeded specifications at 300KHz. ( A harmonic frequency of 300KHz was observed. ) - CE CM is exceeded specifications at 300KHz. ( A harmonic frequency of 300KHz was observed. ) - CE SIGNAL is exceeded specifications at 300KHz. ( A harmonic frequency of 300KHz was observed. )
내부 TRS TRS-100 | 2020-06-18 | 최상림 | SBC QM F/W | SPI로 데이터를 보내는 구간이 끝난 뒤에 의미없는 IDLE 구간이 있음 (스코프로 확인) | 코드 분석진행 |  | SPI Data 전송 전에 CRC Check 후 전송하게 되어 있음. CRC 계산 속도가 현저히 낮아 IDLE 구간 처럼 보임. | Closed | 정연조 | - CRC 연속 속도 계선 전 까지 CRC Check를 제거 함.
내부 TRS TRS-101 | 2020-06-18 | 정연조 | SBC QM F/W | UART로 Null Data (0x00)가 계속 송출됨 | 코드 분석진행, 스코프로 확인예정 |  | 측정이 잘 못 됨. - 문제 없음 확인 | Closed | 정연조
내부 TRS TRS-102 | 2020-07-17 | 정연조 | SBC QM F/W | MRAM 에 Program Loading을 위해서 Rom file 생성시 2MB 초과 image 사용시 write 오류 발생 | TBD | FPGA code 수정이 필요함. - MRAM chip Select 핀 설정 오류 - 2MB * 4의 Memory로 구성되어 있으며, 각 2MB Block의 Chip Select을 개별적으로 control 해야 되지만 1개의 Chip Select Pin만 Control 하고 있어 발생이 됨. |  | Open | 박정태 / 김선구
Note on B3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 이슈 발견 날짜
Note on C3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 해당 이슈 발견자
Note on E3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현상설명
Note on F3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 해당 이슈 발견후 조치내용
Note on G3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 해당 이슈의 원임
Note on H3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 해당 이슈에 대한 최종 조치내용 (S/W 수정, H/W Rework 등)
Note on I3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Close시 날짜기입 (예: Closed(2020-06-20) )
Note on J3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 해당 이슈 처리 담당자
Note on K3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 해당 이슈 Close후 ppt 결과보고서의 파일명 (현상,원인,조치내용,조치결과 수록)
Note on H8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 확인 바람!