## Action Item
Project Code | Action Item | Owner | Priority | Status | Start Date | End Date | Problem | Action Plan | Remark
DTNPL | TTP 자료 및 SBC F/W F/U | YJ.JEONG | Low | Waiting
IDHU | 차세대중형위성 1호 후처리 관련 문제점 분석 | YJ.JEONG | High | In progress | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 1. 영상분석결과 2000line rate 수행시, 항상 PAN0와 PAN2의 첫번째 8라인카운터가 빠지고(헤더에 0~7번까지 누락), 맨끝 부분의 영상이미지에 가비지 데이터가 들어가는 현상이 발생. 2. 해당 미션 수행하는 미션 이후에 수행하는 미션에 대해서도 동일한 현상이 발견되고, 그 뒤의 미션에서 부터는 나타나지않습니다( 당연히 2000 line rate 미션 전에서도 발생하지 않습니다) | 1. Source 필요 함.
IDHU | 후처리 프로그램 오류 문제점 분석 및 개선 | yj.jeong | High | done | 2020-08-04 | 2020-08-12
DTNPL | NAND HAL 기능 개선 ( NAND) | yj.jeong | middle | In progress |  |  | - Multibit Error 원인 분석
DTNPL | SPI Pheriperal DMA 연결 - CoWork with FPGA |  | low
DTNPL | Dual Core |  | low
DTNPL | ETB 시험 at KARI - 사전 기능 시험 & 최종 시험 | sr.choi |  | In progress | 2020-08-20 | 2020-08-20
COMMON | Bootloader |  |  |  | 2020-08-24 |  | - 3주 소요 예정
NAND Filesystem
DTNPL | SBC-EGSE ( GUI ) - Porintg | sh.shin | low | In Progress | 2020-08-19 |  | - Source 분석 진행
| USRT 4MHz 동작 확인 | sr.choi | middle | In progress | 2020-08-21
DEV | RTEMS 개발 환경 구축 | sr.choi | High | In Progress | 2020-07-01 |  |  | 1. 개발 환경 구축 2. 개발 환경 구축 문서 작업 3. Install Shell 작성
Build Server
Development Server
Operation Manaul
HR | 인재 검색 및 채용 진행 | SR.CHOI | High | In progress | 2020-07-01 | 2020-07-30 |  | 사람인 Site 내 인재 검색 및 면접 진행 - Senior 1 / junior 1
| dtb 제작 방법 자료화. | SR.CHOI | low