## Sheet1
DTN Payload Test Procedure 진행 현황
*공통 사항* - 이 자료는 F.02 버전 기준으로 작성 됨 - 시험 절차서 F.02버전은 기존 자료 누락됨, 누락된 것 재업데이트 필요 - Procedure 전체적으로 GRMON 올려 시험진행한다는 항목을 삭제 요청 받음 - Procedure에 들어가있는 사진들을 FM으로 변경하자고 ETRI에서 요구함
목차 | 시험 이럼 | 시험 결과 | 근거자료 | Remark
5.1 | DTN End Point Mode | FAIL | TRS-001 작성되있음 | 추 후 루미르챔버로 열주기 시험으로 검증하자고 ETRI에서 제안 함
5.2 | DTN Way Point Mode | FAIL | TRS-002 작성되있음 | 추 후 루미르챔버로 열주기 시험으로 검증하자고 ETRI에서 제안 함
5.3 | Health Report | PASS | Screenshot | Payload time 기능 추가 업데이트 필요
5.4 | Time Synchronization | PASS | Screenshot
5.5 | Fault Detection | 미진행 |  | 검증 방법 논의 필요
5.6 | Fault Recovery | 미진행 |  | 검증 방법 논의 필요
5.7 | Radiation Mitigation | 미진행 |  | Analysis 항목으로 Procedure에서 삭제 항목 검토 요청할것
5.8 | Abrupt Power Off | PASS | 없음
5.9 | Computing Power | PASS | Screenshot | 요구사항이 50MIPS임, 현재 나오는건 49.3MIPS, 기존에 ETRI에서 이에 맞게 요구사항 낮춰주기로 협의되어 수정요청해야함
5.10 | TM/TC Data Interface Speed | PASS | 없음 | 추후 BOB 오면 파형을 측정하여 추가 검증할것을 ETRI에서 요청함
5.11 | Payload Data Interface Speed | TBD | 없음 | 요구사항이 2.0Mbps인데 어떻게 협의 논의 필요(BOB오면 FM 파형 측정 가능)
5.12 | Number of Analog I/O Channels | PASS | Screenshot | 요구사항이 8ch임, 현재 6ch 사용, 요구사항 6ch로 변경 요청 필요
5.13 | Memory Size | PASS | 사진
5.14 | Life Time | 미진행 |  | Analysis 항목으로 Procedure에서 삭제 항목 검토 요청할것
5.15 | Reliability | 미진행 |  | Analysis 항목으로 Procedure에서 삭제 항목 검토 요청할것
5.16 | DC Power Interface | PASS | 없음
5.17 | Operating Voltage | PASS | 사진
5.18 | DC Power Connector | PASS | 없음
5.19 | TM/TC Serial Bus Type | PASS | 없음
5.20 | TM/TC Serial Data Format | PASS | Screenshot
5.21 | TM/TC Serial Bus Connector | PASS | 없음
5.22 | Payload Data Bus Type | PASS | 없음
5.23 | Payload Data Format | PASS | Screenshot
5.24 | Payload Data Bus Connector | PASS | 없음
5.25 | Bi-Level TM/TC Level | PASS | 사진 | v1.1에서 업데이트하였는데 F.02로 가며 절차가 사라짐 재업데이트 필요
5.26 | Bi-Level TM/TC Connector | PASS | 없음
5.27 | Mounting Holes | 미진행 |  | 20.07.21 금요일 늦게 끝난 관계로 시험 못함
5.28 | Thermal Interface | 미진행 |  | Analysis 항목으로 Procedure에서 삭제 항목 검토 요청할것
5.29 | EMI/EMC | 미진행 |  | 환경시험 항목이라 Procedure에 기입을 유지할지 문의해야함
5.30 | Grounding | 미진행 |  | 위 항목에 속하는 EMC 환경시험 항목이라 Procedure에 기입을 유지할지 문의해야함
5.31 | Mass | PASS | 사진
5.32 | Volume | 미진행 |  | 20.07.21 금요일 늦게 끝난 관계로 시험 못함
5.33 | Power Consumption | PASS | 사진 | 절차 보완 필요하여 보임
5.34 | Withstand Conditions | 미진행 |  | 환경시험 항목이라 Procedure에 기입을 유지할지 문의해야함
5.35 | Operation Conditions | 미진행 |  | 환경시험 항목이라 Procedure에 기입을 유지할지 문의해야함
5.36 | Storage and Handling | 미진행 |  | 항목에 대한 검증방법 논의 필요