## PTCS-SAS-FOLLOWUP-일정
PCTS / SAS Software Follow Up 일정
기간 | 프로젝트 | 내용 | 관련 파일
2월 1주차 | SAS | SAS Main/Sub UI 및 기본 함수 (통신/DB/LOG) 파악 | App.xaml.cs | 어플리케이션 Main 함수
|  |  | MainWindow.xaml.cs | Main UI
|  |  | AutoTestResWindow.xaml.cs | Auto-Test Script 결과를 보여주는 UI
|  |  | ChartWindow.xaml.cs | Chart를 생성하는 UI
|  |  | CmdScriptWindow.xaml.cs | Auto-Test Script를 작성하는 UI
|  |  | CmWindow.xaml.cs | Command UI
|  |  | DbManagement.xaml.cs | DB 엡디이트 기능
|  |  | Log.cs | 로그 파일 저장 기능
2월 2주차 | SAS | SAS 통신 및 기능 제어 함수 파악 | DaqComm.cs | DAQ 통신 함수 (TCP/IP)
|  |  | SasComm.cs | SAS 통신 함수 (SAS 모드 함수 호출)
|  |  | SasFixed.cs | SAS 모드 함수 (Fixed)
|  |  | SasList.cs | SAS 모드 함수 (List)
|  |  | SasSas.cs | SAS 모드 함수 (Sas)
|  |  | SasSpin.cs | SAS 모드 함수 (Spin)
|  |  | SasTable.cs | SAS 모드 함수 (Table)
|  |  | SasComm_TLM.cs | TerraSAS 통신용 라이브러리 API
|  |  | TimeoutMsg.xaml.cs | SAS 통신 쿼리 타임아웃
2월 3주차 | PCTS | PCTS 기능 기본 모듈 파악 | AIT.vi | AI 소프트웨어 메인 함수
|  |  | LV.vi | LV 소프트웨어 메인 함수
|  |  | AI | AI 카드 제어
|  |  | BIT | Built-In Test
|  |  | CMD Processor | CMD 처리/UI/문법확인 기능
|  |  | DB | DB 업데이트 기능
|  |  | SCRIPT | 스크립트 작성/수행/문법확인 등의 기능
|  |  | LOG | LOG 파일 저장 및 취합
2월 4주차 | PCTS | PCTS 기능 상세 모듈 기능 파악 | DO | DAQ 카드의 DIGTAL OUTPUT 펄스
|  |  | HTTP | HTTP Server 및 Handler
|  |  | ITOS | ITOS CMD/TLM Server 및 Handler
|  |  | MUX_DMM | MUX및 DMM 카드 제어 및 데이터 측정
|  |  | N3300A | PLTS ELECTRONIC LOADGPIB 통신
|  |  | N5768A | CMTS POWER SUPPLY와 TCP 통신
|  |  | N6700C | CMTS LPPS와 TCP 통신
|  |  | PCDU | PCDU와 RS422통신
|  |  | POWERRELAY | CMTS/PLTS 파워릴레이와 TCP통신
|  |  | SGI 80-63 | PLTS 배터리 파워 서플라이와 TCP 통신
|  |  | SUPPORT | 주요 기능 라이브러리
|  |  | TLM Viewer | TLM Viewer
|  |  | UPS | CMTS/PLTS UPS와 UCP(SNMP) 통신
|  |  | WEB SOCKET | WEB Socket Server