## Slide 1
현황분석
요구사항 정의
논리모델구축
개발표준정의
전개
구축
설계
분석
설계
구축
전개
프로토타입
반복
개발 반복
현행 업무 및 시스템 분석을 통한 URP 솔루션 과의 Gap 도출
사용자 요구사항 정의(기능, 기술,인터페이스)
논리모델 구축(프로세스 및 데이터 모델링)
외부 인터페이스 설계로 시스템간 연계 및 통합 설계
프로토타입 실시로 요구사항 검증
계획된 업무 단위별로 반복적 수행
업무 개발 및 시험
개발은 일련의 단위로 반복적 수행
철저한 단위 시험 실시로 표준 준수 및 결함 최소화에 역점
운영 환경에서 사용할 시스템 전개
운영 환경 준비, 시스템 설치, 시범 운영 실시로 시스템 유지보수 안정성 확보
시스템 및 산출물 인수인계와 시스템 검수
분석

## Slide 2
2
설계
시스템 설계
이행 프로토타입
다이얼로그 설계
단계 관리
데이터 변환 설계
테스트 설계
단계 종료 평가
3
구축
단계 관리
코딩 및
단위테스트 준비
단위테스트
데이터 준비
단계 종료 평가
테스트 실시
1
분석
단계 관리
프로젝트 착수
및 계획 수립
URP
아키텍쳐
검증
업무/URP
기능과의
Gap 도출
사용자 요구사항 정의
단계 종료 평가
논리 모델 구축
개발 표준 정의
4
전개
단계 관리
시스템
사용 교육 준비
시스템
설치
단계 종료 평가
시스템 Open
시스템
전개 준비
시범 운영 및 인도

## Slide 3
단계 관리
단계
Kick-off
실시
프로젝트
진척감독
회의 및
업무보고 실시
이슈도출 및
해결
기능
요구사항
정의
사용자 승인
테스트 기준
정의
기술
요구사항
정의
인터페이스
요구사항
정의
요구사항 정의
개발 표준 정의
시스템 개발 표준 정의
개발
표준 교육
단계 종료 평가
산출물 검토
요구사항의
프로세스
도출검토
프로세스 대비
엔티티 검토
프로젝트 계획
검토 및 조정
논리 모델 구축
프로세스 모델링
프로젝트
활동 및 일정
수립
프로젝트
목표 및 범위
기술
프로젝트
조직 구조
정의
프로젝트에
대한 합의
도출
프로젝트
표준 및 절차
수립
착수 및 계획 수립
아키텍쳐 검증
이행 환경 결정
시스템 아키텍쳐 검토
설치

## Slide 4
외부 인터페이스 설계
다이얼로그 설계
다이얼로그 설계
데이터베이스 설계
화면설계
보고서 설계
이행 프로토타입
프로토타입 검토 및 수정
단계
Kick –off 실시
프로젝트 진척감독
이슈도출 및 해결
회의 및 업무보고실시
단계 관리
시스템 흐름
설계
공통 모듈 설계
시스템 설계
프로그램 설계
산출물 검토
요구사항의 설계 반영 검토
프로젝트 계획 검토 및 조정
단계 종료 평가
데이터 변환 계획 수립
데이터 변환 설계
데이터 변환 규칙 및 로직 정의
테스트 계획 수립
통합 및
시스템 테스트 시나리오 작성
테스트 설계

## Slide 5
Black Box 테스트 실시
White Box 테스트 실시
테스트 결과 결함 수정
단위 테스트 종료
테스트 실시
단계
Kick –off 실시
프로젝트 진척감독
이슈도출 및 해결
단계 관리
회의 및 업무보고실시
코딩 및 단위 테스트 준비
프로그램 소스 검사 실시
프로그램
소스 검사결과 결함 수정
단위 테스트 케이스 작성
프로그램 소스 검사 준비
어플리케이션 코딩
데이터 변환 프로그램 개발
데이터 변환(1차)
단위 테스트 데이터 준비
산출물 검토
요구사항의 시스템 반영 검토
프로젝트 계획 검토 및 조정
프로그램 대비 테이블 검토
단계 종료 평가
통합 및 시스템 테스트 실시

## Slide 6
사용자 사용 교육 계획 수립
사용자 매뉴얼 작성
어플리케이션
S/W 설치
시스템 설치
신규 어플리케이션 전환
시스템 Open
사용자 승인 테스트 실시
시스템 Open
산출물 검토
프로젝트 범위 검토
프로젝트 종료 보고
산출물 정리
및 수집
단계 종료 평가
시스템 사용 교육 준비
단계
Kick –off 실시
프로젝트
진척감독
이슈도출
및 해결
단계 관리
회의 및 업무보고
실시
운영자 매뉴얼 작성
데이터 변환
(최종)
시스템 인수인계 계획수립
시스템 전개 준비
사용자교육실시
운영자교육실시
시범 운영 계획 수립
시범운영
시스템 인도
시범 운영 및 인도
운영결과 개선사항 조치

## Slide 7
  Alpha Test 진행을 통한 Field 환경 검증
  각 단계 마다 Verification & Validation 시행
  Reliability Analysis 기반 Design 시행
  성능 평가 지표 확립 및 검증

## Slide 8
1. 프로젝트 개요
프로젝트 진행 방안
적용
설계
시험
분석
사용자 교육
관련 부서와 통합 시험
검토 및 보고
상세 설계
단위 시스템 프로토타입 제작
사양서 작성
요구사항 추적성 검증
검토 및 보고
시스템 시험
인증 시험
검토 및 보고
요구사항 정의
사전 설계 및 모델링
검토 및 보고
적용 목표 달성
설계
시험
적용
단위 시험
반복
개발 반복
시험 반복
분석

## Slide 9
5. 개발 품질 관리 계획
다음과 같은 전략 및 관리 방안을 토대로 개발 산출물을 작성하여 산출물의 일관성을 확보 한다.
산출물 작성 표준의 내용이 업무 요구사항, 분석 설계사항을 충분히 설명할 수 있도록 그 항목 수 및 내용의 문서화가 충분해야 한다.
요구사항에서부터 분석 설계 단계의 명세서를 거쳐서 최종의 제품에 이르기까지 추적을 고려해야 한다.
개발된 산출물이 항상 최종 개발품과 일치해야 한다.
충분성
추적성
일치성
산출물
문서화 전략
문서화 전략 및 자료 관리 방안

## Slide 10
시험명세서
시험계획서
시험수행
시험기록
시험기록
문제보고서
결과 보고서
문서화 관리 절차
문서화 절차는 계획된 시험계획서와 명세서를 기반으로 시험을 수행하며 이때 발생된 모든 기록은 문제 보고서에 기록합니다.

## Slide 11
구분 | 항목 | 담당 | 검증 방법 | 비고
단위 Test |  |  |  | 
 | S/W 단위 시험 | 제어 | 요구사양서와 제품 사양서를 기준으로 시험 항목 식별 후 Test 진행 각 기능별 정상 동작 유무 확인 | 
 | Board 검증 | 제어 | 시험 절차서에 따라 성능 검증 진행 고온/저온에서 정상 동작 확인 Full load 상태에서 정상 동작 확인 및 발열 소자의 최대 온도 확인 | 
시스템 통합 Test | 제어 성능 Test (H/W, S/W 통합 Test) | 제어 | 제품 Level에서 Function Check Check Procedure 따라 검증 진행 | 
 | Temperature (Aging Test) | 공통 | 규격별 Test 진행 중 검증 List 및 Procedure 작성 - 팀별 검증 List 및 Procedure 검토 및 협의 - 성능 평가 지표 수립 (개발부서 및 품질보증 팀) | 외부인증기관 협업 필요 함.
 |  |  |  | 온도 챔버 Test는 Module Test Aging Room 모션 Test(24H)

## Slide 12
5. 개발 품질 관리 계획
단위 모듈검토
단위 시험
검토
단위 시험 계획
통합 시험 계획
분석검토
Alpha Test 검토
설계 검토
통합 시험 검토
시스템 시험 계획
Alpha Test 실행
통합 시험 실행
단위 시험 실행
개 발
설 계
분 석
시스템 시험 계획

## Slide 13
8. 형상관리 계획
형상관리(Configuration Management)?
  형상관리는 품목의 기능적 또는 물리적 특성을 식별하여 문서화하고, 그 특성에 대한 변경을 통제하며, 도면․규격서 등 형상을 식별할 수 있는 문서와 그 제품의 합치여부를 점검하고, 형상의 변경을 승인한 경우 그에 따른 이행현황 등의 필요한 정보를 기록/유지하는 활동으로서 형상식별 및 문서화, 형상통제, 형상확인, 형상자료유지로 구분 한다
  형상관리 정의 : “무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침“ “ 방위사업청 2012년 개정”
개발 단계에서 발생하는 설계 변경 항목에 대한 관리 방법 및 절차 정의