## Project 정보
| Task 진행 현황 |  |  |  | 업무 지연 현황
Project Name | 완료 Task | 진행 중 Task | 진행대기 Task | 전체 Task | 정상 Task | 일정변경 Task | 지연 Task | 전체 Task
| 3 | 3 | 112 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1
Project Code
Project Leader
개발 기간
개발계획서 문서번호
프로젝트 팀원 & 업무 그룹 & 지원조직
Name

## 프로젝트 Milestone
Milestone
시간 표시 막대
프로젝트 주요 Milestone
날짜 | 중요 시점 | 위치 | BASELINE
2020-10-08 | 프로젝트 시작 | 20 | 1
2020-10-10 | 개발 계획 확정 | 10 | 1
2020-10-12 | PDR | -10 | 1
2020-10-13 |  | 0 | 1
2020-10-14 | CDR | -15 | 1
2020-10-15 | TRR | 15 | 1
2020/20/16 | QA 검증 시작 | -15 | 1
2020-10-20 | EMI 검증 및 & Alpha Test | 15 | 1
2020-10-22 | QA 검증 완료 | -15 | 1
2020-10-25 | FDR | 20 | 1
2020-10-30 | 프로젝트 종료 | 15 | 1
1
1

## 프로젝트 진행사항
프로젝트 진행 일정표
[15 empty] | 기간 표시: |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 계획 |  |  | 실제 |  |  |  | % 완료 |  |  |  |  | 실제(계획 초과) | [7 empty] | % 완료(계획 초과)
[15 empty] | 금주 |  | W41
WBS | Task | 담당자 | 시작 예정일 | 완료 예정일 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 지연여부 | 상태 | 비고 | 계획 | 계획 | 실제 | 실제 | 진도율
[10 empty] | 시작 | 기간 | 시작 | 기간 |  | 2020 Week
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 개발 계획서 작성 |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-08 | 2020-12-31 | 정상 | 완료 |  | 40 | 13 | 41 | 12 | 100%
| 개선 항목 식별 / 요구사항 분석 |  | 2016-01-25 | 2016-02-11 |  |  |  | 진행 대기 |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0%
| 생산 Wish List 작성 |  | 2016-01-25 | 2016-01-29 |  |  |  | 진행 대기 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Field Issue List 작성 |  | 2016-01-25 | 2016-02-04 |  |  |  | 진행 대기 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
| QA 개발 검증 List Up |  | 2016-01-25 | 2016-01-29 |  |  |  | 진행 대기 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0%
| PM Requirements |  | 2016-02-01 | 2016-02-12 |  |  |  | 진행 대기 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
| WBS 작성 |  | 2016-01-25 | 2016-02-12 |  |  |  | 진행 대기 |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0%
| 계발 계획서 발표 |  | 2016-02-03 | 2016-02-03 |  |  |  | 진행 대기 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Block Diagram 작성 |  | 2016-01-25 | 2016-02-11 |  |  |  | 진행 대기 |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0%
| H/W Architecture |  | 2016-01-25 | 2016-01-29 |  |  |  | 진행 대기 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0%
| S/W Architecture |  | 2016-01-25 | 2016-02-11 |  |  |  | 진행 대기 |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0%
| RF Architecture |  | 2016-02-01 | 2016-02-12 |  |  |  | 진행 대기 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Connection Diagram 작성 |  | 2016-02-03 | 2016-02-11 |  |  |  | 진행 대기 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Electrical Parts list up |  | 2016-02-15 | 2016-02-28 |  |  |  | 진행 대기 |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Power Budget 작성 |  | 2016-02-22 | 2016-02-28 |  |  |  | 진행 대기 |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0%
| RF Link Budget 작성 |  | 2016-02-01 | 2016-02-12 |  |  |  | 진행 대기 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
| RF(NBD Part 개선) 예상 성능 검토 및 Link Budget 작성 |  | 2016-02-04 | 2016-02-19 |  |  |  | 진행 대기 |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
| RF(NBD Part 개선) 상세 설계 |  | 2016-02-04 | 2016-02-19 |  |  |  | 진행 대기 | Draft Version 설계 중 - Concept 결정이 필요함 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Motor 사전 적합성 검토 |  | 2016-02-01 | 2016-02-12 |  |  |  | 진행 대기 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Module 개념 설계 |  | 2016-02-01 | 2016-02-12 |  |  |  | 진행 대기 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Communication Protocol 설계 |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 |  |  |  | 진행 대기 |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
| 초기 설계 검토 자료 취합 |  | 2016-02-22 | 2016-02-26 |  |  |  | 진행 대기 |  | 9 | 1 | 0 | 0
| 제어 파트 전장 부품 선정 |  | 2016-02-24 | 2016-03-02 |  |  |  | 진행 대기 |  | 9 | 1 | 0 | 0
| RF 파트 부품 선정 | [6 empty] | 진행 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RF Cable & Connector |  | 2016-02-01 | 2016-02-26 |  |  |  | 진행 중 |  | 6 | 4 | 0 | 0 | 10%
| ETC ( RF 부품) |  | 2016-02-01 | 2016-02-26 |  |  |  | 진행 중 |  | 6 | 4 | 0 | 0 | 10%
| Design Review (PDR) |  | 2016-03-02 | 2016-03-02 |  |  |  | 진행 대기 |  | 10 | 0 | 0 | 0
| Critical Design Step |  | 2016-03-02 | 2016-04-29 |  |  |  | 진행 대기 |  | 10 | 9 | 0 | 0
| 제어부품 개선에 다른 위치변경 |  | 2016-01-18 | 2016-02-26 |  |  |  | 진행 대기 |  | 4 | 6 | 0 | 0
| 제어보드, 전장품 케이스 배치, 검토 |  | 2016-01-18 | 2016-02-19 |  |  |  | 완료 | 초안 레이아웃, 전장품케이스 모델링 완료 | 4 | 5 | 0 | 0 | 100%
| 각 모터 위치 변경 검토, 배치 |  | 2016-01-25 | 2016-02-05 |  |  |  | 완료 | 초안 레이아웃 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100%
| 케이블 패스 검토 |  | 2016-02-15 | 2016-02-26 |  |  |  | 진행 중 | 조인트부 PM적용방법 적용 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10%
| 케이블 고정부품 검토 |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 |  |  |  | 진행 대기 | 미진행 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0%
| 기타 요구사항 반영 검토 |  | 2016-02-01 | 2016-02-12 | [5 empty] | 6 | 2 | 0 | 0
| 모듈별 상세 설계 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pedestal Control Unit |  | 2016-03-02 | 2016-03-08 |  |  |  | 진행 대기 |  | 10 | 1 | 0 | 0
| Motor Driver Unit |  | 2016-03-08 | 2016-03-11 |  |  |  | 진행 대기 |  | 11 | 1 | 0 | 0
| Polarization Control Unit |  | 2016-03-14 | 2016-03-17 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 1 | 0 | 0
| RF Communication Unit |  | 2016-03-02 | 2016-03-18 |  |  |  | 진행 대기 |  | 10 | 3 | 0 | 0
| Narrow Band Detector Unit | [6 empty] | 진행 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 모듈별 Sample 제작 |  | 2016-03-08 | 2016-03-31 |  |  |  | 진행 대기 |  | 11 | 4 | 0 | 0
| Control Unit | [6 empty] | 진행 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ARTWORK |  | 2016-03-09 | 2016-03-14 |  |  |  | 진행 대기 |  | 11 | 1 | 0 | 0
| BOM 작성 |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 |  |  |  | 진행 대기 |  | 11 | 0 | 0 | 0
| Sample 제작 |  | 2016-03-15 | 2016-03-25 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 2 | 0 | 0
| 성능 검사서 작성 |  | 2016-03-09 | 2016-03-11 |  |  |  | 진행 대기 |  | 11 | 1 | 0 | 0
| 성능 시험 |  | 2016-03-28 | 2016-03-31 |  |  |  | 진행 대기 |  | 14 | 1 | 0 | 0
| Motor Driver Unit | [6 empty] | 진행 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ARTWORK |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 1 | 0 | 0
| BOM 작성 |  | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 0 | 0 | 0
| Sample 제작 |  | 2016-03-18 | 2016-03-31 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 2 | 0 | 0
| 성능 검사서 작성 |  | 2016-03-14 | 2016-03-17 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 1 | 0 | 0
| 성능 시험 |  | 2016-03-28 | 2016-03-31 |  |  |  | 진행 대기 |  | 14 | 1 | 0 | 0
| Polarization Control Unit | [6 empty] | 진행 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ARTWORK |  | 2016-03-18 | 2016-03-23 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 1 | 0 | 0
| BOM 작성 |  | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  |  |  | 진행 대기 |  | 13 | 0 | 0 | 0
| Sample 제작 |  | 2016-03-23 | 2016-03-31 |  |  |  | 진행 대기 |  | 13 | 2 | 0 | 0
| 성능 검사서 작성 |  | 2016-03-18 | 2016-03-23 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 1 | 0 | 0
| 성능 시험 |  | 2016-04-01 | 2016-04-08 |  |  |  | 진행 대기 |  | 14 | 1 | 0 | 0
| RF Communication Unit | [6 empty] | 진행 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ARTWORK |  | 2016-03-02 | 2016-03-11 |  |  |  | 진행 대기 |  | 10 | 2 | 0 | 0
| BOM 작성 |  | 2016-03-14 | 2016-03-16 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 1 | 0 | 0
| Sample 제작 |  | 2016-03-17 | 2016-03-25 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 2 | 0 | 0
| 성능 검사서 작성 |  | 2016-04-18 | 2016-04-22 |  |  |  | 진행 대기 |  | 17 | 1 | 0 | 0
| 성능 시험 |  | 2016-03-28 | 2016-04-15 |  |  |  | 진행 대기 |  | 14 | 3 | 0 | 0
| Narrow Band Detector Unit | [6 empty] | 진행 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ARTWORK |  | 2016-03-08 | 2016-03-11 |  |  |  | 진행 대기 |  | 11 | 1 | 0 | 0
| BOM 작성 |  | 2016-03-14 | 2016-03-16 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 1 | 0 | 0
| Sample 제작 |  | 2016-03-17 | 2016-03-25 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 2 | 0 | 0
| 성능 검사서 작성 |  | 2016-03-14 | 2016-03-16 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 1 | 0 | 0
| 성능 시험 |  | 2016-03-28 | 2016-04-11 |  |  |  | 진행 대기 |  | 14 | 2 | 0 | 0
| 모듈별 설계 변경 사항 정리 |  | 2016-04-11 | 2016-04-13 |  |  |  | 진행 대기 |  | 16 | 1 | 0 | 0
| 모듈별 설계 변경 사항 적용 - 상세 설계 적용 |  | 2016-04-13 | 2016-04-15 |  |  |  | 진행 대기 |  | 16 | 1 | 0 | 0
| 모듈별 설계 변경 사항 적용 - Sample 제작 |  | 2016-04-18 | 2016-04-29 |  |  |  | 진행 대기 |  | 17 | 2 | 0 | 0
| 모듈별 설계 변경 사항 적용 - 기능 시험 |  | 2016-05-01 | 2016-05-15 |  |  |  | 진행 대기 |  | 19 | 2 | 0 | 0
| Electrical Parts 상세 설계 |  | 2016-04-04 | 2016-04-08 |  |  |  | 진행 대기 |  | 15 | 1 | 0 | 0
| 각 개선부 시험항목 식별, 평가 |  | 2016-04-18 | 2016-04-22 |  |  |  | 진행 대기 |  | 17 | 1 | 0 | 0
| 제어부품 개선에 다른 위치변경 |  | 2016-03-02 | 2016-04-29 |  |  |  | 진행 대기 |  | 10 | 9 | 0 | 0
| 전장품 케이스 배치, 검토 |  | 2016-03-02 | 2016-04-08 |  |  |  | 진행 대기 |  | 10 | 6 | 0 | 0
| GPS 위치변경 검토 |  | 2016-03-07 | 2016-03-11 |  |  |  | 진행 대기 |  | 11 | 1 | 0 | 0
| Frame ground 검토, 상세설계 |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 |  |  |  | 진행 대기 |  | 12 | 1 | 0 | 0
| 케이블 패스 상세설계 |  | 2016-04-04 | 2016-04-15 |  |  |  | 진행 대기 |  | 15 | 2 | 0 | 0
| 케이블 고정부품 선정, 적용 |  | 2016-04-11 | 2016-04-15 |  |  |  | 진행 대기 |  | 16 | 1 | 0 | 0
| 전체 구성품 상세설계 |  | 2016-03-07 | 2016-04-29 |  |  |  | 진행 대기 |  | 11 | 8 | 0 | 0
| 변경부품 식별 |  | 2016-03-07 | 2016-03-25 |  |  |  | 진행 대기 |  | 11 | 3 | 0 | 0
| 상세설계 도면 제작, 공차검토, 변경부적용 상세설계 |  | 2016-03-21 | 2016-04-29 |  |  |  | 진행 대기 |  | 13 | 6 | 0 | 0
| BOM 작성 |  | 2016-03-28 | 2016-04-22 |  |  |  | 진행 대기 |  | 14 | 4 | 0 | 0
| 성능평가 검사서 작성 |  | 2016-03-28 | 2016-04-15 |  |  |  | 진행 대기 |  | 14 | 3 | 0 | 0
| 기타 요구사항 반영 검토 | [6 empty] | 진행 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CDR 자료정리,작성 |  | 2016-04-25 | 2016-04-29 |  |  |  | 진행 대기 |  | 18 | 1 | 0 | 0
| 장납기 자재 식별 |  | 2016-04-01 | 2016-05-13 |  |  |  | 진행 대기 |  | 14 | 6 | 0 | 0
| Mec Parts 장납기 자재 식별 및 발주 |  | 2016-04-04 | 2016-05-13 |  |  |  | 진행 대기 |  | 15 | 6 | 0 | 0
| 장납기 자재 식별 |  | 2016-04-04 | 2016-04-15 |  |  |  | 진행 대기 |  | 15 | 2 | 0 | 0
| 장납기 자재 발주 |  | 2016-04-11 | 2016-04-15 |  |  |  | 진행 대기 |  | 16 | 1 | 0 | 0
| 장납기 자재 입고 확인 |  | 2016-05-09 | 2016-05-13 |  |  |  | 진행 대기 |  | 20 | 1 | 0 | 0
| Control Parts 장납기 자재 식별 및 발주 |  | 2016-04-01 | 2016-05-13 |  |  |  | 진행 대기 |  | 14 | 6 | 0 | 0
| 장납기 자재 식별 |  | 2016-04-01 | 2016-04-08 |  |  |  | 진행 대기 |  | 14 | 1 | 0 | 0
| 장납기 자재 발주 |  | 2016-04-11 | 2016-04-15 |  |  |  | 진행 대기 |  | 16 | 1 | 0 | 0
| 장납기 자재 입고 확인 |  | 2016-04-18 | 2016-05-13 |  |  |  | 진행 대기 |  | 17 | 4 | 0 | 0
| RFC Parts 장납기 자재 식별 및 발주 |  |  | 2016-05-13 |  |  |  | 진행 대기 |  | 0 | 20 | 0 | 0
| 장납기 자재 식별 | [6 empty] | 진행 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 장납기 자재 발주 | [6 empty] | 진행 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 장납기 자재 입고 확인 |  |  | 2016-05-13 |  |  |  | 진행 대기 |  | 0 | 20 | 0 | 0
| CDReview |  | 2016-05-02 | 2016-05-02 |  |  |  | 진행 대기 |  | 19 | 0 | 0 | 0
| Test Readence Step |  | 2016-05-03 | 2016-05-31 |  |  |  | 진행 대기 |  | 19 | 4 | 0 | 0
| 검증 항목 작성 |  | 2016-05-03 | 2016-05-10 |  |  |  | 진행 대기 |  | 19 | 1 | 0 | 0
| 시험 계획서 작성 |  | 2016-05-06 | 2016-05-10 |  |  |  | 진행 대기 |  | 19 | 1 | 0 | 0
| 성능 기준서 작성 |  | 2016-05-10 | 2016-05-16 |  |  |  | 진행 대기 |  | 20 | 1 | 0 | 0
| 성능 평가 항목 작성 |  | 2016-05-16 | 2016-05-30 |  |  |  | 진행 대기 |  | 21 | 2 | 0 | 0
| 인증 시험 준비 |  | 2016-05-03 | 2016-05-10 |  |  |  | 진행 대기 |  | 19 | 1 | 0 | 0
| 3rd Party Test Lab Reservation (인증시험 예약) |  | 2016-04-10 | 2016-04-30 |  |  |  | 진행 대기 |  | 16 | 3 | 0 | 0
| Proto Type 제작 |  | 2016-05-03 | 2016-05-31 |  |  |  | 진행 대기 |  | 19 | 4 | 0 | 0
| 각 시제 전체 조립, 전체시험 |  | 2016-05-03 | 2016-05-25 |  |  |  | 진행 대기 |  | 19 | 4 | 0 | 0
| 시험시 문제점, 보완사항 보완 |  | 2016-05-25 | 2016-05-31 |  |  |  | 진행 대기 |  | 22 | 1 | 0 | 0
| TR Review |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  |  |  | 진행 대기 |  | 23 | 0 | 0 | 0
| 검증 및 TEST Step |  | 2016-06-01 | 2016-08-12 |  |  |  | 진행 대기 |  | 23 | 11 | 0 | 0
| Alpha Test |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  |  |  | 진행 대기 |  | 23 | 5 | 0 | 0
| EMC |  | 2016-05-03 | 2016-06-30 |  |  |  | 진행 대기 |  | 19 | 9 | 0 | 0
| 시험 보고서 작성 |  | 2016-08-08 | 2016-08-12 |  |  |  | 진행 대기 |  | 33 | 1 | 0 | 0
| FDR |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  |  |  | 진행 대기 |  | 27 | 0 | 0 | 0
Formulas:
계획 = WEEKNUM([시작 예정일])
계획 = WEEKNUM([완료 예정일]-[시작 예정일])
실제 = WEEKNUM([실제 시작일])
실제 = WEEKNUM([실제 완료일]-[실제 시작일])

## TBD & Risk 관리
TBD/ TBC 항목
ID | Description | 확정 예정 일자 | Status | 담당자 | 결정 결과 | 결정 근거 | 비고
FB-T-01 | [8 empty] | 41
2020 Week
Risk Management
ID | Description | 식별 일자 | 위험 등급 | 담당자 | 위험 처리 Action |  | 위험 영향
FB-R-01

## Project Output List
문서관리 양식
Project 명 |  | 0 |  |  |  | 관리 담당자
Project 코드 |  | 0 |  |  |  | 최종 Update 일자 | 2020-10-08
순번 | 문서번호 | Resivion | 문서분류 | 문서 형태 | 문서명 | Description | 담당팀 | 작성자 | 작성일자
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22