## PTCS-SAS-FOLLOWUP-일정
PCTS / SAS Software Follow Up 일정
기간 | 프로젝트 | 내용 | 관련 파일 |  | 기능 분석
2월 2주차 | SAS | SAS Main/Sub UI 및 기본 함수 (통신/DB/LOG) 파악 | App.xaml.cs | Application Main 함수 | Application에서 사용되는 모든 Class를 포함하며, 프로그램의 사작/종료 동작을 규정하는 코드가 포함된다
|  |  | MainWindow.xaml.cs | Main UI | Main Windows 상의 모든 변화 (사용자 입력 값, 버튼 조작, 상태 값 변화 등)를 처리하여 입출력 처리하고 이를 GUI에 반영하는 기능을 수행한다.
|  |  | AutoTestResWindow.xaml.cs | Auto-Test Script 결과를 보여주는 UI | CMD창에서의 HSAUTOTS 명령을 이용하여 수행한 Automatic Script Run 동작의 결과를 보여주는 기능을 수행한다.
|  |  | ChartWindow.xaml.cs | Chart를 생성하는 UI | Main Window상에서 Show Curve 버튼을 눌렀을 때 동작하는 코드로 TerraSAS의 전압/전류 측정 값을 보여주는 기능을 수행한다.
|  |  | CmdScriptWindow.xaml.cs | Auto-Test Script를 작성하는 UI | Main 화면에서의 Script작성 기능은 현재 사용하지 않으며 CMD창에서의 Script 수행 명령 실행시 Script가 수행되는 상태를 보여주는 동작을 수행한다.
|  |  | CmdWindow.xaml.cs | Command UI | CMD 버튼을 누르면 수행되며 실행 가능한 Command를 표시해주고 수행하는 역할을 담당한다.
|  |  | DbManagement.xaml.cs | DB 업데이트 기능 | SAS Application에서 사용되는 Command와 Telemtry 정보를 갖는 엑셀 파일을 지정하여 읽어 들여 Application Main Window에 반영한다,
|  |  | Log.cs | 로그 파일 저장 기능 | Command 수행, Telemetry발생 정보, 시스템 상태 정보 등을 LOG파일로 생성하는 기능을 담당한다
2월 3주차 | SAS | SAS 통신 및 기능 제어 함수 파악 | DaqComm.cs | DAQ 통신 함수 (TCP/IP) | DAQ(Data Acquisition System) 장비에 TCP 접속하여 SCPI Format의 명령 및 응답을 주고 받아 필요한 정보를 추출하는 기능을 담당한다.
|  |  | SasComm.cs | SAS 통신 함수 (SAS 모드 함수 호출) | SAS 장비와의 통신을 수행하고 전달받은 TLM의 파라미터에 따라 알맞은 SAS Mode 수행한다.
|  |  | SasFixed.cs | SAS 모드 함수 (Fixed) | SAS의 Fixed Mode 동작 Simulation을 수행한다.
|  |  | SasList.cs | SAS 모드 함수 (List) | List Mode(Profile/Eclipse) 동작 Simulation을 수행한다.
|  |  | SasSas.cs | SAS 모드 함수 (Sas) | Sas Mode 동작 Simulation을 수행한다.
|  |  | SasSpin.cs | SAS 모드 함수 (Spin) | Spin Mode 동작 Simulation을 수행한다.
|  |  | SasTable.cs | SAS 모드 함수 (Table) | Table Mode 동작 Simulation을 수행한다.
|  |  | SasComm_TLM.cs | TerraSAS 통신용 라이브러리 API | TerraSAS와 통신을 위한 TLM Decoding 기능을 수행하고 알맞은 처리 동작을 수행하도록 하는 API를 제공한다.
|  |  | TimeoutMsg.xaml.cs | SAS 통신 쿼리 타임아웃
2월 4주차 | PCTS | PCTS 기능 기본 모듈 파악 | AIT.vi | AI 소프트웨어 메인 함수
|  |  | LV.vi | LV 소프트웨어 메인 함수
|  |  | AI | AI 카드 제어
|  |  | BIT | Built-In Test
|  |  | CMD Processor | CMD 처리/UI/문법확인 기능
|  |  | DB | DB 업데이트 기능
|  |  | SCRIPT | 스크립트 작성/수행/문법확인 등의 기능
|  |  | LOG | LOG 파일 저장 및 취합
2월 5주차 | PCTS | PCTS 기능 상세 모듈 기능 파악 | DO | DAQ 카드의 DIGTAL OUTPUT 펄스
|  |  | HTTP | HTTP Server 및 Handler
|  |  | ITOS | ITOS CMD/TLM Server 및 Handler
|  |  | MUX_DMM | MUX및 DMM 카드 제어 및 데이터 측정
|  |  | N3300A | PLTS ELECTRONIC LOADGPIB 통신
|  |  | N5768A | CMTS POWER SUPPLY와 TCP 통신
|  |  | N6700C | CMTS LPPS와 TCP 통신
|  |  | PCDU | PCDU와 RS422통신
|  |  | POWERRELAY | CMTS/PLTS 파워릴레이와 TCP통신
|  |  | SGI 80-63 | PLTS 배터리 파워 서플라이와 TCP 통신
|  |  | SUPPORT | 주요 기능 라이브러리
|  |  | TLM Viewer | TLM Viewer
|  |  | UPS | CMTS/PLTS UPS와 UCP(SNMP) 통신
|  |  | WEB SOCKET | WEB Socket Server

## SAS_QnA
번호 | 확인할 사항 | 확인내용 | Code Trace
1 | SAS에서 모든 데이터를 1초마다 읽어야 하는데 해당 동작 확인 요망 | SasComm_TLM.cs module 에서 1초 간격으로 값을 읽어오고 있음을 확인함 | File : SasComm_TLM.cs
start() => Timer(doWork)
doWork() => App.terraSAS.Get_TLM()
2 | DAQ 에서 출력값이 튀는 문제로 SAS에서 전류값을 읽어오도록 설정 | DaqComm.cs에서 전류값을 읽어 업데이트 하는 함수도 존재하지만 SasComm_TLS.cs에서도 존재한다. | File : DaqComm.cs
start() => ThreadStart(doWork)
cmd_withResp() => TryParse() => App.setTlm()
File : SasComm_TLM.cs
start() => Timer(doWork) =>
App.terraSAS.Get_TLM() => hkQuery() =>
App.setTlm()
3 | SAS DB 수정 시 ITOS 와의 연동 시에 사용되는 양식과 규칙 파악 | 현재 DB는 SAS UI Program상에서 명령을 보여주고 사용하는데만 사용되며 ITOS와의 통신에서는 Hard Coding된 Parsing Code를 사용한다. | File : ItosComm_RecvCmd.cs
start() => ThreadStart(doWork) =>
clientHandler() => handler() => parseCmd()
4 | IV커브는 주기적으로 TLM을 읽어서 CMD와 상관 없이 나온다 | ChartWindow에서 Data를 읽는 부분은 terraSAS Lib를 이용하는데 SAS와 연결이 안된 경우 데이터를 취득하지 못하여 표시하지 않음. Simulation Mode동작시 CMD를 입력하여 표시 가능. | File : ChartWindow.xaml.cs
chartWindow() => MainViewModel() =>
OnTimerElapsed() => Update() =>
ClassLibrary_TerraSAS.TerraSasLink tsl;
5 | ITOS와의 연동 및 변환 관련 코드의 위치 | ItosComm.c ItosComm_RecvCmd.cs에서 수행한다. | File : ItosComm_RecvCmd.cs
start() => ThreadStart(doWork) =>
clientHandler() => handler() => parseCmd()
Note on C15: Lenovo: Command for Slimuation on module #1 : HSMD1VOC 5 HSMD1VMP 4.5 HSMD1ISC 1 HSMD1IMP 0.7 HSMD1APY HSMD1PWR 1